## Pila de producto(Prod.Backlog)
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado |  |  |  |  | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad |  |  |  | Comentarios
|  |  | Vacio | Planificada | En proceso | Hecho | Descartada |  | Imprescindible | Importante | Regular | Opcional
17-ABCD-0000 | Lider del proyecto, responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, con la finalidad de obtener los resultados esperados en los plazos previsto y con la calidad necesaria. | Lider del proyecto |  |  | * |  |  | Jornda laboral | *
17-ABCD-0001 | Responsable de calidad, responsabilidad de asegurar que se implementen y mantengan los procesos para gestionar la calidad, con la finalidad de asegurarse de que la gestión de la calidad llegue a todos los niveles de la compañía asi como a los trabajos laborados. | Responsable de calidad |  |  | * |  |  | Jornda laboral | *
17-ABCD-0002 | Responsable de colaboracion, encargado de la construccion y uso de los repositorios compartidos con el equipo , con la finalidad de facilitar la integración a la estructura del proyecto. | Responsable de colaboracion |  |  | * |  |  | Jornda laboral | *
17-ABCD-0003 | Responsable tecnico, se responsabiliza por coordinar el trabajo tecnico del equipo, con la finalidad de obtener los resultados resultados en el plazo previsto | Responsable tecnico |  |  | * |  |  | Jornda laboral | *
17-ABCD-0004 | Desarrollador, responsable de desarrollar las funcionalidades del sistema, incluyendo su diseño para ajustarlo en la arquitectura, implementando, probando, integrando y documento, con la finalidad de desarrollo el software | Desarrollador |  |  | * |  |  | Jornda laboral | *
17-ABCD-0005 | Administrador de base de datos, diseña y ejecuta las operaciones diarias de instancias del Database Engine (Motor de base de datos) en áreas como la disponibilidad, supervisión del rendimiento y optimización, implementación, actualizaciones, solución de problemas y configuración del sistema, con la finalidad de resguardar informacion de manera ordenada y con logica. | Administrador de base de datos |  |  | * |  |  | Jornda laboral | *
17-ABCD-0006 | Cliente, necesita los servicios de un profesional o de una empresa, con la finalidad de solicitar un servicio el cual requiere. | cliente |  |  | * |  |  | Contrato | *
17-ABCD-0007 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
17-ABCD-0008 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
17-ABCD-0009 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
17-ABCD-0010 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
17-ABCD-0011 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
17-ABCD-0012 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
17-ABCD-0013 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Lista de tareas (Sprint Backlog
Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
|  |  |  | Estatus | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Vacio | Planificada | En proceso | Hecho | Descartada | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
17-ABCD-0000 | Lider del proyecto, responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, con la finalidad de obtener los resultados esperados en los plazos previsto y con la calidad necesaria. | Entrevista con el cliente | Obdulia |  |  |  | * |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Obtencion de los requerimientos | Obdulia |  |  |  | * |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Propuesta al cliente | Obdulia |  |  |  | * |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Definir metodologia de desarrollo y trabajo | Obdulia |  |  |  | * |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17-ABCD-0001 | Responsable de calidad, responsabilidad de asegurar que se implementen y mantengan los procesos para gestionar la calidad, con la finalidad de asegurarse de que la gestión de la calidad llegue a todos los niveles de la compañía asi como a los trabajos laborados. | Plantear objetivos del proyecto | Karla |  |  |  | * |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Realizar plan de calidad | Karla |  |  |  | * |  | 24 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0
|  | Realizar normas y procedimientos | Karla |  |  |  | * |  | 24 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0
|  | Evaluacion de riesgos | Karla |  |  |  | * |  | 24 | 24 | 0 | [38 empty] | 24 | 0
0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17-ABCD-0002 | Responsable de colaboracion, encargado de la construccion y uso de los repositorios compartidos con el equipo , con la finalidad de facilitar la integración a la estructura del proyecto. | Elaboracion del contrato de colaboración correspondientes | Mireya |  |  | * |  |  | 24 | 7 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 | 7 | 17
|  | Revision para las entregas oportunas de los avances |  |  |  | * |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17-ABCD-0003 | Responsable tecnico, se responsabiliza por coordinar el trabajo tecnico del equipo, con la finalidad de obtener los resultados resultados en el plazo previsto | Analisis de los requerimientos (funcionales y no funcionales ) | Adrian |  |  |  | * |  | 4 | 1 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 3
|  | Diseño de interfacez | Adrian |  |  | * |  |  | 48 | 3 | 45 | 10 | 35 | 2 | 33 | 8 | 25 | 12 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 0
|  | Pruebas del sistema | Adrian | * | * |  |  |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 0 | 48
|  | Implementacio del sistema funcional | Adrian | * |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
17-ABCD-0004 | Desarrollador, responsable de desarrollar las funcionalidades del sistema, incluyendo su diseño para ajustarlo en la arquitectura, implementando, probando, integrando y documento, con la finalidad de desarrollo el software. | Programacion de las interfacez | Todos | * |  |  |  |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 | 0 | 320
|  | Conexión a con la base de datos | Todos |  | * |  |  |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 | 0 | 72
|  | Correcciones del sistema | Todos |  | * |  |  |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 0 | 48
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17-ABCD-0005 | Administrador de base de datos, diseña y ejecuta las operaciones diarias de instancias del Database Engine (Motor de base de datos) en áreas como la disponibilidad, supervisión del rendimiento y optimización, implementación, actualizaciones, solución de problemas y configuración del sistema, con la finalidad de resguardar informacion de manera ordenada y con logica. | Creacion del ER | Carlos |  | * |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | 100
|  | Creacion de la base de datos | Carlos | * |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 0 | 200
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.

## Instructivo PB
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.